## START
AIRĒŠANAS SLALOMA SACENSĪBU ORGANIZĒŠANAS MASTER INSTRUMENTS
[8 empty] | Līmenis | Nosaukums | Apraksts
Izvēlies sacensību līmeni: | L2 | [6 empty] | L1 | Vietējās / kluba sacensības | Pamatorganizācija, drošība, tiesāšana, sekretariāts un rezultāti.
[8 empty] | L2 | Latvijas līmeņa sacensības | Latvijas kauss, čempionāts u.tml.; papildus komunikācija, sponsori un plašāka loģistika.
Izvēlētais līmenis | Latvijas līmeņa sacensības | [6 empty] | L3 | Starptautiskas sacensības | Ārvalstu komandas, starptautiskā komunikācija, naktsmītnes, transports u.c.
[8 empty] | L4 | Lielas starptautiskas / ECA–ICF | Pilna mēroga organizācija ar akreditāciju, medijiem, translāciju, VIP, sponsoru aktivācijām u.c.
Kopā aktīvie uzdevumi |  | Izpildīti |  | Atlikuši |  | Kritiski / A
| 96 |  | 0 |  | 96 |  | 96
Kā izmantot:
1. Izvēlies L1, L2, L3 vai L4.
2. Atver “AKTĪVAIS CHECKLIST” — automātiski redzēsi tikai izvēlētajam līmenim paredzētos uzdevumus.
3. Statusu, atbildīgo un termiņu maini MASTER CHECKLIST lapā.
4. PROGRESS lapa automātiski apkopo izpildi.
5. L4 aktivizē arī lielo starptautisko sacensību papildmoduļus.
Līmeņu loģika
L1 | Vietējās / kluba sacensības | Pamatorganizācija, drošība, tiesāšana, sekretariāts un rezultāti.
L2 | Latvijas līmeņa sacensības | Latvijas kauss, čempionāts u.tml.; papildus komunikācija, sponsori un plašāka loģistika.
L3 | Starptautiskas sacensības | Ārvalstu komandas, starptautiskā komunikācija, naktsmītnes, transports u.c.
L4 | Lielas starptautiskas / ECA–ICF | Pilna mēroga organizācija ar akreditāciju, medijiem, translāciju, VIP, sponsoru aktivācijām u.c.
Svarīgi: līmeņa izvēle nosaka checklist aktivizētos uzdevumus. Tā neaizstāj konkrētās sacensības nolikumu vai attiecīgā ECA/ICF pasākuma prasības.

## AKTĪVAIS CHECKLIST
AKTĪVAIS SACENSĪBU CHECKLIST
Izvēlētais līmenis: | L2
Piezīme: šis ir automātisks skats. Izmaiņas veic MASTER CHECKLIST lapā.
ID | Fāze | Termiņš / laiks | Joma | Darba uzdevums | L1 Vietējās | L2 Latvijas | L3 Starptautiskās | L4 Lielas / ECA-ICF | Atbildīgais | Prioritāte | Statuss | Termiņš | Izpildīts | Piezīmes
1 | 1. Plānošana | 9–12 mēn. pirms | Sacensību koncepcija | Definēt sacensību mērķi, formātu, disciplīnas un aptuveno dalībnieku loku | Y | Y | Y | Y | 0 | A | Nav sākts | 0 | 0 | 0 | 2
2 | 1. Plānošana | 9–12 mēn. pirms | Kalendārs | Izvēlēties datumu un pārbaudīt konfliktus ar valsts / starptautisko kalendāru | Y | Y | Y | Y | 0 | A | Nav sākts | 0 | 0 | 0 | 3
3 | 1. Plānošana | 9–12 mēn. pirms | Norises vieta | Apstiprināt trasi un rezervēt norises vietu | Y | Y | Y | Y | 0 | A | Nav sākts | 0 | 0 | 0 | 4
4 | 1. Plānošana | 9–12 mēn. pirms | Dalībnieku kapacitāte | Noteikt maksimālo dalībnieku / komandu skaitu un kapacitātes kritērijus | 0 | Y | Y | Y | 0 | A | Nav sākts | 0 | 0 | 0 | 5
5 | 1. Plānošana | 9–12 mēn. pirms | Budžets | Izveidot provizorisko budžetu: ieņēmumi, izmaksas, rezerve | Y | Y | Y | Y | 0 | A | Nav sākts | 0 | 0 | 0 | 6
6 | 1. Plānošana | 9–12 mēn. pirms | Finansējums | Identificēt finansējuma avotus un iespējamos atbalstītājus | 0 | Y | Y | Y | 0 | A | Nav sākts | 0 | 0 | 0 | 7
7 | 1. Plānošana | 9–12 mēn. pirms | Atbalstītāji | Izveidot sponsoru / partneru sarakstu un uzrunāšanas plānu | 0 | Y | Y | Y | 0 | A | Nav sākts | 0 | 0 | 0 | 8
8 | 1. Plānošana | 9–12 mēn. pirms | Atbalstītāji | Sagatavot sponsoru piedāvājumu un partnerības līmeņus | 0 | Y | Y | Y | 0 | A | Nav sākts | 0 | 0 | 0 | 9
9 | 1. Plānošana | 9–12 mēn. pirms | Atļaujas | Identificēt nepieciešamās pašvaldības, trases, drošības un citas atļaujas | Y | Y | Y | Y | 0 | A | Nav sākts | 0 | 0 | 0 | 10
10 | 1. Plānošana | 9–12 mēn. pirms | Apdrošināšana | Noskaidrot sacensību civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas nepieciešamību un segumu | 0 | Y | Y | Y | 0 | A | Nav sākts | 0 | 0 | 0 | 11
11 | 1. Plānošana | 9–12 mēn. pirms | Organizācijas struktūra | Iecelt galveno organizatoru un izveidot galveno atbildīgo komandu | Y | Y | Y | Y | 0 | A | Nav sākts | 0 | 0 | 0 | 12
12 | 1. Plānošana | 9–12 mēn. pirms | Kalendārs | Izveidot 9–12 mēnešu projekta laika grafiku | Y | Y | Y | Y | 0 | A | Nav sākts | 0 | 0 | 0 | 13
13 | 2. Sagatavošana | 6–9 mēn. pirms | Nolikums | Sagatavot sacensību nolikuma struktūru un prasības | Y | Y | Y | Y | 0 | A | Nav sākts | 0 | 0 | 0 | 14
14 | 2. Sagatavošana | 6–9 mēn. pirms | Formāts | Vienoties par braucienu skaitu, rezultātu skaitīšanu, komandu braucieniem u.c. | Y | Y | Y | Y | 0 | A | Nav sākts | 0 | 0 | 0 | 15
15 | 2. Sagatavošana | 6–9 mēn. pirms | Reģistrācija | Izvēlēties reģistrācijas sistēmu un izveidot pieteikšanās procesu | Y | Y | Y | Y | 0 | A | Nav sākts | 0 | 0 | 0 | 16
16 | 2. Sagatavošana | 6–9 mēn. pirms | Reģistrācija | Definēt pieteikšanās termiņus, dalības maksas, atcelšanas / aizvietošanas kārtību | Y | Y | Y | Y | 0 | A | Nav sākts | 0 | 0 | 0 | 17
17 | 2. Sagatavošana | 6–9 mēn. pirms | Komunikācija | Izveidot sacensību vizuālo identitāti un komunikācijas plānu | 0 | Y | Y | Y | 0 | A | Nav sākts | 0 | 0 | 0 | 18
18 | 2. Sagatavošana | 6–9 mēn. pirms | Tīmeklis / sociālie tīkli | Izveidot sacensību informācijas lapu / Facebook event / Instagram komunikāciju | 0 | Y | Y | Y | 0 | A | Nav sākts | 0 | 0 | 0 | 19
21 | 2. Sagatavošana | 6–9 mēn. pirms | Tiesneši | Apzināt galveno tiesnesi, sekretāru un tehnisko personālu | Y | Y | Y | Y | 0 | A | Nav sākts | 0 | 0 | 0 | 22
22 | 2. Sagatavošana | 6–9 mēn. pirms | Tiesneši | Izveidot provizorisko tiesnešu komandu un pozīciju shēmu | Y | Y | Y | Y | 0 | A | Nav sākts | 0 | 0 | 0 | 23
23 | 2. Sagatavošana | 6–9 mēn. pirms | Trase | Noteikt trases dizaina / vārtu uzstādīšanas atbildīgos | Y | Y | Y | Y | 0 | A | Nav sākts | 0 | 0 | 0 | 24
24 | 2. Sagatavošana | 6–9 mēn. pirms | Drošība | Izstrādāt drošības un glābšanas plāna struktūru | Y | Y | Y | Y | 0 | A | Nav sākts | 0 | 0 | 0 | 25
25 | 2. Sagatavošana | 6–9 mēn. pirms | Medicīna | Plānot pirmo palīdzību / medicīnisko nodrošinājumu | Y | Y | Y | Y | 0 | A | Nav sākts | 0 | 0 | 0 | 26
26 | 3. Detalizēta sagatavošana | 3–6 mēn. pirms | Nolikums | Apstiprināt un publicēt sacensību nolikumu atbilstoši sacensību līmenim | Y | Y | Y | Y | 0 | A | Nav sākts | 0 | 0 | 0 | 27
27 | 3. Detalizēta sagatavošana | 3–6 mēn. pirms | Programma | Izveidot provizorisko sacensību programmu | Y | Y | Y | Y | 0 | A | Nav sākts | 0 | 0 | 0 | 28
28 | 3. Detalizēta sagatavošana | 3–6 mēn. pirms | Budžets | Atjaunot budžetu pēc reālajām izmaksām un saņemtajiem atbalstiem | Y | Y | Y | Y | 0 | A | Nav sākts | 0 | 0 | 0 | 29
29 | 3. Detalizēta sagatavošana | 3–6 mēn. pirms | Sponsori | Noslēgt partnerības / sponsoru vienošanās | 0 | Y | Y | Y | 0 | A | Nav sākts | 0 | 0 | 0 | 30
30 | 3. Detalizēta sagatavošana | 3–6 mēn. pirms | Reklāma | Izveidot sponsoru logo izvietojuma plānu | 0 | Y | Y | Y | 0 | A | Nav sākts | 0 | 0 | 0 | 31
31 | 3. Detalizēta sagatavošana | 3–6 mēn. pirms | Reklāma | Pasūtīt / sagatavot banerus, atbalstītāju sienu, karogus, bāzes u.c. | 0 | Y | Y | Y | 0 | A | Nav sākts | 0 | 0 | 0 | 32
32 | 3. Detalizēta sagatavošana | 3–6 mēn. pirms | Komentēšana / mediji | Plānot komentētāju, foto, video un sociālo tīklu saturu | 0 | Y | Y | Y | 0 | A | Nav sākts | 0 | 0 | 0 | 33
34 | 3. Detalizēta sagatavošana | 3–6 mēn. pirms | Brīvprātīgie | Noteikt nepieciešamo brīvprātīgo skaitu un pienākumus | Y | Y | Y | Y | 0 | A | Nav sākts | 0 | 0 | 0 | 35
35 | 3. Detalizēta sagatavošana | 3–6 mēn. pirms | Brīvprātīgie | Izveidot kontaktu sarakstu un maiņu grafiku | Y | Y | Y | Y | 0 | A | Nav sākts | 0 | 0 | 0 | 36
36 | 3. Detalizēta sagatavošana | 3–6 mēn. pirms | Ēdināšana | Plānot tiesnešu, personāla un viesu ēdināšanu | Y | Y | Y | Y | 0 | A | Nav sākts | 0 | 0 | 0 | 37
39 | 4. Operatīvā sagatavošana | 1–3 mēn. pirms | Dalībnieki | Kontrolēt pieteikumu skaitu un kategoriju piepildījumu | Y | Y | Y | Y | 0 | A | Nav sākts | 0 | 0 | 0 | 40
40 | 4. Operatīvā sagatavošana | 1–3 mēn. pirms | Dalībnieki | Nosūtīt atgādinājumus par pieteikšanās un apmaksas termiņiem | Y | Y | Y | Y | 0 | A | Nav sākts | 0 | 0 | 0 | 41
41 | 4. Operatīvā sagatavošana | 1–3 mēn. pirms | Finanses | Kontrolēt dalības maksas un licences | Y | Y | Y | Y | 0 | A | Nav sākts | 0 | 0 | 0 | 42
42 | 4. Operatīvā sagatavošana | 1–3 mēn. pirms | Tiesneši | Pabeigt tiesnešu komandas komplektēšanu | Y | Y | Y | Y | 0 | A | Nav sākts | 0 | 0 | 0 | 43
43 | 4. Operatīvā sagatavošana | 1–3 mēn. pirms | Tiesneši | Nosūtīt tiesnešiem nolikumu, programmu, darba apstākļus un provizorisko shēmu | Y | Y | Y | Y | 0 | A | Nav sākts | 0 | 0 | 0 | 44
44 | 4. Operatīvā sagatavošana | 1–3 mēn. pirms | Tehnika | Pārbaudīt RaceGorilla / rezultātu sistēmu un rezerves risinājumu | Y | Y | Y | Y | 0 | A | Nav sākts | 0 | 0 | 0 | 45
45 | 4. Operatīvā sagatavošana | 1–3 mēn. pirms | Tehnika | Pārbaudīt starta / finiša sistēmu un laika mērīšanas rezerves risinājumu | Y | Y | Y | Y | 0 | A | Nav sākts | 0 | 0 | 0 | 46
46 | 4. Operatīvā sagatavošana | 1–3 mēn. pirms | Sakari | Plānot rācijas, kanālus, lādētājus un rezerves sakarus | Y | Y | Y | Y | 0 | A | Nav sākts | 0 | 0 | 0 | 47
47 | 4. Operatīvā sagatavošana | 1–3 mēn. pirms | Drošība | Apstiprināt glābēju komandu, ekipējumu un izvietojumu | Y | Y | Y | Y | 0 | A | Nav sākts | 0 | 0 | 0 | 48
48 | 4. Operatīvā sagatavošana | 1–3 mēn. pirms | Informācija | Sagatavot sacensību informācijas materiālus, kartes, QR kodus | Y | Y | Y | Y | 0 | A | Nav sākts | 0 | 0 | 0 | 49
49 | 4. Operatīvā sagatavošana | 1–3 mēn. pirms | Apbalvošana | Pasūtīt / sagatavot medaļas, kausus, diplomus, balvas | Y | Y | Y | Y | 0 | A | Nav sākts | 0 | 0 | 0 | 50
50 | 4. Operatīvā sagatavošana | 1–3 mēn. pirms | Inventārs | Izveidot centrālo inventāra un materiālu sarakstu | Y | Y | Y | Y | 0 | A | Nav sākts | 0 | 0 | 0 | 51
51 | 5. Pēdējās nedēļas | 2–4 nedēļas pirms | Komunikācija | Publicēt galveno praktisko informāciju dalībniekiem | Y | Y | Y | Y | 0 | A | Nav sākts | 0 | 0 | 0 | 52
53 | 5. Pēdējās nedēļas | 2–4 nedēļas pirms | Tiesneši | Apstiprināt tiesnešu galīgo sarakstu un pozīcijas | Y | Y | Y | Y | 0 | A | Nav sākts | 0 | 0 | 0 | 54
54 | 5. Pēdējās nedēļas | 2–4 nedēļas pirms | Brīvprātīgie | Apstiprināt brīvprātīgo sarakstu un pienākumus | Y | Y | Y | Y | 0 | A | Nav sākts | 0 | 0 | 0 | 55
55 | 5. Pēdējās nedēļas | 2–4 nedēļas pirms | Loģistika | Pasūtīt / savākt trūkstošos materiālus | Y | Y | Y | Y | 0 | A | Nav sākts | 0 | 0 | 0 | 56
56 | 5. Pēdējās nedēļas | 2–4 nedēļas pirms | Enerģija | Pārbaudīt 220V pieslēgumu, pagarinātājus un ģeneratoru, ja vajag | Y | Y | Y | Y | 0 | A | Nav sākts | 0 | 0 | 0 | 57
57 | 5. Pēdējās nedēļas | 2–4 nedēļas pirms | WC / higiēna | Nodrošināt WC, roku mazgāšanu, atkritumu tvertnes un uzkopšanu | 0 | Y | Y | Y | 0 | A | Nav sākts | 0 | 0 | 0 | 58
58 | 5. Pēdējās nedēļas | 2–4 nedēļas pirms | Laika apstākļi | Izstrādāt lietus / stipra vēja / karstuma rīcības plānu | Y | Y | Y | Y | 0 | A | Nav sākts | 0 | 0 | 0 | 59
59 | 6. Pēdējā pārbaude | 7 dienas pirms | Starta protokols | Slēgt / pārbaudīt pieteikumus atbilstoši nolikumam | Y | Y | Y | Y | 0 | A | Nav sākts | 0 | 0 | 0 | 60
60 | 6. Pēdējā pārbaude | 2–3 dienas pirms | Starta protokols | Kopā ar galveno sekretāru izveidot provizorisko starta protokolu | Y | Y | Y | Y | 0 | A | Nav sākts | 0 | 0 | 0 | 61
61 | 6. Pēdējā pārbaude | 2–3 dienas pirms | Starta protokols | Nosūtīt provizorisko starta protokolu komandu pārstāvjiem pārbaudei | Y | Y | Y | Y | 0 | A | Nav sākts | 0 | 0 | 0 | 62
62 | 6. Pēdējā pārbaude | 2–3 dienas pirms | Finanses | Pārbaudīt dalības maksas / parādus / licences | Y | Y | Y | Y | 0 | A | Nav sākts | 0 | 0 | 0 | 63
63 | 6. Pēdējā pārbaude | 2 dienas pirms | Tehnika | Veikt pilnu sekretariāta un rezultātu sistēmas testu | Y | Y | Y | Y | 0 | A | Nav sākts | 0 | 0 | 0 | 64
64 | 6. Pēdējā pārbaude | 2 dienas pirms | Dokumenti | Sagatavot protokolu, protestu, diskvalifikācijas, pārbrauciena un apelācijas veidlapas | Y | Y | Y | Y | 0 | A | Nav sākts | 0 | 0 | 0 | 65
65 | 6. Pēdējā pārbaude | 2 dienas pirms | Druka | Sagatavot starta protokolus, programmu un tiesnešu blankas | Y | Y | Y | Y | 0 | A | Nav sākts | 0 | 0 | 0 | 66
66 | 6. Pēdējā pārbaude | 24 h pirms | Starta protokols | Izsūtīt galīgo starta protokolu | Y | Y | Y | Y | 0 | A | Nav sākts | 0 | 0 | 0 | 67
67 | 6. Pēdējā pārbaude | 20 h pirms | Programma | Apstiprināt un izsūtīt galīgo sacensību programmu | Y | Y | Y | Y | 0 | A | Nav sākts | 0 | 0 | 0 | 68
68 | 6. Pēdējā pārbaude | 20 h pirms | Trase | Uzstādīt / pārbaudīt trasi un apstiprināt tās gatavību | Y | Y | Y | Y | 0 | A | Nav sākts | 0 | 0 | 0 | 69
69 | 7. Norises vietas sagatavošana | 1 diena pirms | Sekretariāts | Uzstādīt sekretariāta telti / telpu, galdus, krēslus | Y | Y | Y | Y | 0 | A | Nav sākts | 0 | 0 | 0 | 70
70 | 7. Norises vietas sagatavošana | 1 diena pirms | Sekretariāts | Dators, printeris, papīrs, mapes, pildspalvas, rezerves materiāli | Y | Y | Y | Y | 0 | A | Nav sākts | 0 | 0 | 0 | 71
71 | 7. Norises vietas sagatavošana | 1 diena pirms | Sakari | Izdalīt un pārbaudīt rācijas, hronometrus, lādētājus, powerbank | Y | Y | Y | Y | 0 | A | Nav sākts | 0 | 0 | 0 | 72
72 | 7. Norises vietas sagatavošana | 1 diena pirms | Tiesāšana | Sagatavot tiesāšanas sistēmu un pozīciju shēmu | Y | Y | Y | Y | 0 | A | Nav sākts | 0 | 0 | 0 | 73
73 | 7. Norises vietas sagatavošana | 1 diena pirms | Tiesāšana | Izdrukāt / sagatavot tiesnešu protokolus | Y | Y | Y | Y | 0 | A | Nav sākts | 0 | 0 | 0 | 74
74 | 7. Norises vietas sagatavošana | 1 diena pirms | Drošība | Novietot glābšanas ekipējumu un pārbaudīt glābēju pozīcijas | Y | Y | Y | Y | 0 | A | Nav sākts | 0 | 0 | 0 | 75
75 | 7. Norises vietas sagatavošana | 1 diena pirms | Reklāma | Uzstādīt atbalstītāju banerus, karogus, award wall, NC flags u.c. | 0 | Y | Y | Y | 0 | A | Nav sākts | 0 | 0 | 0 | 76
76 | 7. Norises vietas sagatavošana | 1 diena pirms | Informācija | Uzstādīt info board: nolikums, programma, starta protokols, QR kodi, rezultāti | Y | Y | Y | Y | 0 | A | Nav sākts | 0 | 0 | 0 | 77
77 | 7. Norises vietas sagatavošana | 1 diena pirms | Dalībnieki | Sagatavot BIB numurus un izsniegšanas sistēmu | Y | Y | Y | Y | 0 | A | Nav sākts | 0 | 0 | 0 | 78
78 | 7. Norises vietas sagatavošana | 1 diena pirms | Apbalvošana | Sagatavot apbalvošanas vietu, pjedestālu, kausus, diplomus | Y | Y | Y | Y | 0 | A | Nav sākts | 0 | 0 | 0 | 79
80 | 8. Sacensību diena | No rīta | Komandas | Komandu pārstāvju sanāksme: programma, trase, starts, finišs, protesti | Y | Y | Y | Y | 0 | A | Nav sākts | 0 | 0 | 0 | 81
81 | 8. Sacensību diena | No rīta | Tiesneši | Tiesnešu sanāksme un pozīciju / tiesāšanas sistēmas skaidrojums | Y | Y | Y | Y | 0 | A | Nav sākts | 0 | 0 | 0 | 82
82 | 8. Sacensību diena | No rīta | Sekretariāts | Izlikt nolikumu, galīgo programmu, starta protokolu un informāciju | Y | Y | Y | Y | 0 | A | Nav sākts | 0 | 0 | 0 | 83
83 | 8. Sacensību diena | No rīta | BIB | Izsniegt BIB numurus un fiksēt drošības naudu, ja tāda ir | Y | Y | Y | Y | 0 | A | Nav sākts | 0 | 0 | 0 | 84
84 | 8. Sacensību diena | Visas dienas laikā | Trase | Kontrolēt tiesnešu, glābēju un tehniskā personāla gatavību | Y | Y | Y | Y | 0 | A | Nav sākts | 0 | 0 | 0 | 85
85 | 8. Sacensību diena | Visas dienas laikā | Starts | Kontrolēt starta procedūru un starta intervālus | Y | Y | Y | Y | 0 | A | Nav sākts | 0 | 0 | 0 | 86
86 | 8. Sacensību diena | Visas dienas laikā | Rezultāti | Ievadīt / pārbaudīt sodus un rezultātus | Y | Y | Y | Y | 0 | A | Nav sākts | 0 | 0 | 0 | 87
87 | 8. Sacensību diena | Visas dienas laikā | Sakari | Uzturēt rāciju komunikāciju starp startu, finišu, vārtu grupām un sekretariātu | Y | Y | Y | Y | 0 | A | Nav sākts | 0 | 0 | 0 | 88
88 | 8. Sacensību diena | Visas dienas laikā | Drošība | Kontrolēt glābēju gatavību un incidentu rīcību | Y | Y | Y | Y | 0 | A | Nav sākts | 0 | 0 | 0 | 89
89 | 8. Sacensību diena | Visas dienas laikā | Rezultāti | Publicēt provizoriskos rezultātus pēc braucieniem | Y | Y | Y | Y | 0 | A | Nav sākts | 0 | 0 | 0 | 90
90 | 8. Sacensību diena | Pēc nepieciešamības | Protesti | Pieņemt un apstrādāt protestus / apelācijas atbilstoši noteikumiem | Y | Y | Y | Y | 0 | A | Nav sākts | 0 | 0 | 0 | 91
91 | 8. Sacensību diena | Pēc nepieciešamības | Sacensību vadība | Pieņemt lēmumus par pārtraukumiem, braucienu atcelšanu vai atjaunošanu | Y | Y | Y | Y | 0 | A | Nav sākts | 0 | 0 | 0 | 92
92 | 8. Sacensību diena | Pusdienlaiks | Personāls | Nodrošināt tiesnešu un personāla ēdināšanu | Y | Y | Y | Y | 0 | A | Nav sākts | 0 | 0 | 0 | 93
93 | 8. Sacensību diena | Pēc finiša | Apbalvošana | Sagatavot un novadīt apbalvošanas ceremoniju | Y | Y | Y | Y | 0 | A | Nav sākts | 0 | 0 | 0 | 94
94 | 8. Sacensību diena | Pēc sacensībām | Rezultāti | Publicēt / izplatīt galīgos rezultātus | Y | Y | Y | Y | 0 | A | Nav sākts | 0 | 0 | 0 | 95
95 | 8. Sacensību diena | Pēc sacensībām | Mediji | Savākt foto/video materiālus un publicēt būtiskāko komunikāciju | 0 | Y | Y | Y | 0 | A | Nav sākts | 0 | 0 | 0 | 96
96 | 9. Pēc sacensībām | Tajā pašā dienā | Inventārs | Novākt sekretariātu, reklāmas materiālus un sacensību aprīkojumu | Y | Y | Y | Y | 0 | A | Nav sākts | 0 | 0 | 0 | 97
97 | 9. Pēc sacensībām | Tajā pašā dienā | Inventārs | Sagrupēt un pārbaudīt inventāru; atzīmēt bojājumus / trūkumus | Y | Y | Y | Y | 0 | A | Nav sākts | 0 | 0 | 0 | 98
98 | 9. Pēc sacensībām | 1–3 dienas | Finanses | Apkopot ieņēmumus, izmaksas, rēķinus un atskaites | Y | Y | Y | Y | 0 | A | Nav sākts | 0 | 0 | 0 | 99
99 | 9. Pēc sacensībām | 1–7 dienas | Rezultāti | Arhivēt galīgos rezultātus un sacensību dokumentāciju | Y | Y | Y | Y | 0 | A | Nav sākts | 0 | 0 | 0 | 100
100 | 9. Pēc sacensībām | 1–7 dienas | Komunikācija | Publicēt rezultātu / foto / pateicības ierakstu | 0 | Y | Y | Y | 0 | A | Nav sākts | 0 | 0 | 0 | 101
101 | 9. Pēc sacensībām | 1–2 nedēļas | Atbalstītāji | Nosūtīt sponsoriem / partneriem pateicību un īsu atskaiti | 0 | Y | Y | Y | 0 | A | Nav sākts | 0 | 0 | 0 | 102
102 | 9. Pēc sacensībām | 1–2 nedēļas | Novērtējums | Veikt organizatoru / tiesnešu debrief: kas izdevās, kas neizdevās, ko mainīt | Y | Y | Y | Y | 0 | A | Nav sākts | 0 | 0 | 0 | 103
103 | 9. Pēc sacensībām | 1–2 nedēļas | Nākamais gads | Saglabāt uzlabojumu sarakstu nākamās sacensības plānošanai | Y | Y | Y | Y | 0 | A | Nav sākts | 0 | 0 | 0 | 104

## PROGRESS
SACENSĪBU PROGRESA PANELIS
Sacensību līmenis | L2
Kopā aktīvo uzdevumu | 96
Izpildīti | 0
Atlikuši | 96
Izpildes % | 0%
Statuss | Skaits | Fāze | Aktīvie | Izpildīti
Nav sākts | 96 | 1. Plānošana | 12 | 0
Iesākts | 0 | 2. Sagatavošana | 11 | 0
Gaida | 0 | 3. Detalizēta sagatavošana | 10 | 0
Izpildīts | 0 | 4. Operatīvā sagatavošana | 12 | 0
Nav attiecināms | 0 | 5. Pēdējās nedēļas | 7 | 0
|  | 6. Pēdējā pārbaude | 10 | 0
|  | 7. Norises vietas sagatavošana | 10 | 0
|  | 8. Sacensību diena | 16 | 0
|  | 9. Pēc sacensībām | 8 | 0
|  | 10. Starptautiska / liela pasākuma papildmoduļi | 0 | 0

## MASTER CHECKLIST
ID | Fāze | Termiņš / laiks | Joma | Darba uzdevums | L1 Vietējās | L2 Latvijas | L3 Starptautiskās | L4 Lielas / ECA-ICF | Atbildīgais | Prioritāte | Statuss | Termiņš | Izpildīts | Piezīmes | Aktīvs izvēlētajam līmenim? | Palīgs (nerādīt)
1 | 1. Plānošana | 9–12 mēn. pirms | Sacensību koncepcija | Definēt sacensību mērķi, formātu, disciplīnas un aptuveno dalībnieku loku | Y | Y | Y | Y |  | A | Nav sākts |  |  |  | JĀ | 2
2 | 1. Plānošana | 9–12 mēn. pirms | Kalendārs | Izvēlēties datumu un pārbaudīt konfliktus ar valsts / starptautisko kalendāru | Y | Y | Y | Y |  | A | Nav sākts |  |  |  | JĀ | 3
3 | 1. Plānošana | 9–12 mēn. pirms | Norises vieta | Apstiprināt trasi un rezervēt norises vietu | Y | Y | Y | Y |  | A | Nav sākts |  |  |  | JĀ | 4
4 | 1. Plānošana | 9–12 mēn. pirms | Dalībnieku kapacitāte | Noteikt maksimālo dalībnieku / komandu skaitu un kapacitātes kritērijus |  | Y | Y | Y |  | A | Nav sākts |  |  |  | JĀ | 5
5 | 1. Plānošana | 9–12 mēn. pirms | Budžets | Izveidot provizorisko budžetu: ieņēmumi, izmaksas, rezerve | Y | Y | Y | Y |  | A | Nav sākts |  |  |  | JĀ | 6
6 | 1. Plānošana | 9–12 mēn. pirms | Finansējums | Identificēt finansējuma avotus un iespējamos atbalstītājus |  | Y | Y | Y |  | A | Nav sākts |  |  |  | JĀ | 7
7 | 1. Plānošana | 9–12 mēn. pirms | Atbalstītāji | Izveidot sponsoru / partneru sarakstu un uzrunāšanas plānu |  | Y | Y | Y |  | A | Nav sākts |  |  |  | JĀ | 8
8 | 1. Plānošana | 9–12 mēn. pirms | Atbalstītāji | Sagatavot sponsoru piedāvājumu un partnerības līmeņus |  | Y | Y | Y |  | A | Nav sākts |  |  |  | JĀ | 9
9 | 1. Plānošana | 9–12 mēn. pirms | Atļaujas | Identificēt nepieciešamās pašvaldības, trases, drošības un citas atļaujas | Y | Y | Y | Y |  | A | Nav sākts |  |  |  | JĀ | 10
10 | 1. Plānošana | 9–12 mēn. pirms | Apdrošināšana | Noskaidrot sacensību civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas nepieciešamību un segumu |  | Y | Y | Y |  | A | Nav sākts |  |  |  | JĀ | 11
11 | 1. Plānošana | 9–12 mēn. pirms | Organizācijas struktūra | Iecelt galveno organizatoru un izveidot galveno atbildīgo komandu | Y | Y | Y | Y |  | A | Nav sākts |  |  |  | JĀ | 12
12 | 1. Plānošana | 9–12 mēn. pirms | Kalendārs | Izveidot 9–12 mēnešu projekta laika grafiku | Y | Y | Y | Y |  | A | Nav sākts |  |  |  | JĀ | 13
13 | 2. Sagatavošana | 6–9 mēn. pirms | Nolikums | Sagatavot sacensību nolikuma struktūru un prasības | Y | Y | Y | Y |  | A | Nav sākts |  |  |  | JĀ | 14
14 | 2. Sagatavošana | 6–9 mēn. pirms | Formāts | Vienoties par braucienu skaitu, rezultātu skaitīšanu, komandu braucieniem u.c. | Y | Y | Y | Y |  | A | Nav sākts |  |  |  | JĀ | 15
15 | 2. Sagatavošana | 6–9 mēn. pirms | Reģistrācija | Izvēlēties reģistrācijas sistēmu un izveidot pieteikšanās procesu | Y | Y | Y | Y |  | A | Nav sākts |  |  |  | JĀ | 16
16 | 2. Sagatavošana | 6–9 mēn. pirms | Reģistrācija | Definēt pieteikšanās termiņus, dalības maksas, atcelšanas / aizvietošanas kārtību | Y | Y | Y | Y |  | A | Nav sākts |  |  |  | JĀ | 17
17 | 2. Sagatavošana | 6–9 mēn. pirms | Komunikācija | Izveidot sacensību vizuālo identitāti un komunikācijas plānu |  | Y | Y | Y |  | A | Nav sākts |  |  |  | JĀ | 18
18 | 2. Sagatavošana | 6–9 mēn. pirms | Tīmeklis / sociālie tīkli | Izveidot sacensību informācijas lapu / Facebook event / Instagram komunikāciju |  | Y | Y | Y |  | A | Nav sākts |  |  |  | JĀ | 19
19 | 2. Sagatavošana | 6–9 mēn. pirms | Starptautiskā komunikācija | Sagatavot uzaicinājumu ārvalstu klubiem / federācijām |  |  | Y | Y |  | A | Nav sākts |  |  |  | NĒ
20 | 2. Sagatavošana | 6–9 mēn. pirms | Dalībnieku limits | Izstrādāt atlases / limitu principu, ja pieprasījums pārsniedz kapacitāti |  |  | Y | Y |  | A | Nav sākts |  |  |  | NĒ
21 | 2. Sagatavošana | 6–9 mēn. pirms | Tiesneši | Apzināt galveno tiesnesi, sekretāru un tehnisko personālu | Y | Y | Y | Y |  | A | Nav sākts |  |  |  | JĀ | 22
22 | 2. Sagatavošana | 6–9 mēn. pirms | Tiesneši | Izveidot provizorisko tiesnešu komandu un pozīciju shēmu | Y | Y | Y | Y |  | A | Nav sākts |  |  |  | JĀ | 23
23 | 2. Sagatavošana | 6–9 mēn. pirms | Trase | Noteikt trases dizaina / vārtu uzstādīšanas atbildīgos | Y | Y | Y | Y |  | A | Nav sākts |  |  |  | JĀ | 24
24 | 2. Sagatavošana | 6–9 mēn. pirms | Drošība | Izstrādāt drošības un glābšanas plāna struktūru | Y | Y | Y | Y |  | A | Nav sākts |  |  |  | JĀ | 25
25 | 2. Sagatavošana | 6–9 mēn. pirms | Medicīna | Plānot pirmo palīdzību / medicīnisko nodrošinājumu | Y | Y | Y | Y |  | A | Nav sākts |  |  |  | JĀ | 26
26 | 3. Detalizēta sagatavošana | 3–6 mēn. pirms | Nolikums | Apstiprināt un publicēt sacensību nolikumu atbilstoši sacensību līmenim | Y | Y | Y | Y |  | A | Nav sākts |  |  |  | JĀ | 27
27 | 3. Detalizēta sagatavošana | 3–6 mēn. pirms | Programma | Izveidot provizorisko sacensību programmu | Y | Y | Y | Y |  | A | Nav sākts |  |  |  | JĀ | 28
28 | 3. Detalizēta sagatavošana | 3–6 mēn. pirms | Budžets | Atjaunot budžetu pēc reālajām izmaksām un saņemtajiem atbalstiem | Y | Y | Y | Y |  | A | Nav sākts |  |  |  | JĀ | 29
29 | 3. Detalizēta sagatavošana | 3–6 mēn. pirms | Sponsori | Noslēgt partnerības / sponsoru vienošanās |  | Y | Y | Y |  | A | Nav sākts |  |  |  | JĀ | 30
30 | 3. Detalizēta sagatavošana | 3–6 mēn. pirms | Reklāma | Izveidot sponsoru logo izvietojuma plānu |  | Y | Y | Y |  | A | Nav sākts |  |  |  | JĀ | 31
31 | 3. Detalizēta sagatavošana | 3–6 mēn. pirms | Reklāma | Pasūtīt / sagatavot banerus, atbalstītāju sienu, karogus, bāzes u.c. |  | Y | Y | Y |  | A | Nav sākts |  |  |  | JĀ | 32
32 | 3. Detalizēta sagatavošana | 3–6 mēn. pirms | Komentēšana / mediji | Plānot komentētāju, foto, video un sociālo tīklu saturu |  | Y | Y | Y |  | A | Nav sākts |  |  |  | JĀ | 33
33 | 3. Detalizēta sagatavošana | 3–6 mēn. pirms | Translācija | Izvērtēt tiešraides nepieciešamību un tehnisko risinājumu |  |  | Y | Y |  | A | Nav sākts |  |  |  | NĒ
34 | 3. Detalizēta sagatavošana | 3–6 mēn. pirms | Brīvprātīgie | Noteikt nepieciešamo brīvprātīgo skaitu un pienākumus | Y | Y | Y | Y |  | A | Nav sākts |  |  |  | JĀ | 35
35 | 3. Detalizēta sagatavošana | 3–6 mēn. pirms | Brīvprātīgie | Izveidot kontaktu sarakstu un maiņu grafiku | Y | Y | Y | Y |  | A | Nav sākts |  |  |  | JĀ | 36
36 | 3. Detalizēta sagatavošana | 3–6 mēn. pirms | Ēdināšana | Plānot tiesnešu, personāla un viesu ēdināšanu | Y | Y | Y | Y |  | A | Nav sākts |  |  |  | JĀ | 37
37 | 3. Detalizēta sagatavošana | 3–6 mēn. pirms | Naktsmītnes | Apzināt naktsmītņu iespējas dalībniekiem / tiesnešiem |  |  | Y | Y |  | A | Nav sākts |  |  |  | NĒ
38 | 3. Detalizēta sagatavošana | 3–6 mēn. pirms | Transports | Plānot dalībnieku / tiesnešu / ekipējuma transportu, ja nepieciešams |  |  | Y | Y |  | A | Nav sākts |  |  |  | NĒ
39 | 4. Operatīvā sagatavošana | 1–3 mēn. pirms | Dalībnieki | Kontrolēt pieteikumu skaitu un kategoriju piepildījumu | Y | Y | Y | Y |  | A | Nav sākts |  |  |  | JĀ | 40
40 | 4. Operatīvā sagatavošana | 1–3 mēn. pirms | Dalībnieki | Nosūtīt atgādinājumus par pieteikšanās un apmaksas termiņiem | Y | Y | Y | Y |  | A | Nav sākts |  |  |  | JĀ | 41
41 | 4. Operatīvā sagatavošana | 1–3 mēn. pirms | Finanses | Kontrolēt dalības maksas un licences | Y | Y | Y | Y |  | A | Nav sākts |  |  |  | JĀ | 42
42 | 4. Operatīvā sagatavošana | 1–3 mēn. pirms | Tiesneši | Pabeigt tiesnešu komandas komplektēšanu | Y | Y | Y | Y |  | A | Nav sākts |  |  |  | JĀ | 43
43 | 4. Operatīvā sagatavošana | 1–3 mēn. pirms | Tiesneši | Nosūtīt tiesnešiem nolikumu, programmu, darba apstākļus un provizorisko shēmu | Y | Y | Y | Y |  | A | Nav sākts |  |  |  | JĀ | 44
44 | 4. Operatīvā sagatavošana | 1–3 mēn. pirms | Tehnika | Pārbaudīt RaceGorilla / rezultātu sistēmu un rezerves risinājumu | Y | Y | Y | Y |  | A | Nav sākts |  |  |  | JĀ | 45
45 | 4. Operatīvā sagatavošana | 1–3 mēn. pirms | Tehnika | Pārbaudīt starta / finiša sistēmu un laika mērīšanas rezerves risinājumu | Y | Y | Y | Y |  | A | Nav sākts |  |  |  | JĀ | 46
46 | 4. Operatīvā sagatavošana | 1–3 mēn. pirms | Sakari | Plānot rācijas, kanālus, lādētājus un rezerves sakarus | Y | Y | Y | Y |  | A | Nav sākts |  |  |  | JĀ | 47
47 | 4. Operatīvā sagatavošana | 1–3 mēn. pirms | Drošība | Apstiprināt glābēju komandu, ekipējumu un izvietojumu | Y | Y | Y | Y |  | A | Nav sākts |  |  |  | JĀ | 48
48 | 4. Operatīvā sagatavošana | 1–3 mēn. pirms | Informācija | Sagatavot sacensību informācijas materiālus, kartes, QR kodus | Y | Y | Y | Y |  | A | Nav sākts |  |  |  | JĀ | 49
49 | 4. Operatīvā sagatavošana | 1–3 mēn. pirms | Apbalvošana | Pasūtīt / sagatavot medaļas, kausus, diplomus, balvas | Y | Y | Y | Y |  | A | Nav sākts |  |  |  | JĀ | 50
50 | 4. Operatīvā sagatavošana | 1–3 mēn. pirms | Inventārs | Izveidot centrālo inventāra un materiālu sarakstu | Y | Y | Y | Y |  | A | Nav sākts |  |  |  | JĀ | 51
51 | 5. Pēdējās nedēļas | 2–4 nedēļas pirms | Komunikācija | Publicēt galveno praktisko informāciju dalībniekiem | Y | Y | Y | Y |  | A | Nav sākts |  |  |  | JĀ | 52
52 | 5. Pēdējās nedēļas | 2–4 nedēļas pirms | Komunikācija | Nosūtīt komandu pārstāvjiem sacensību programmu, karti, ierašanās informāciju |  |  | Y | Y |  | A | Nav sākts |  |  |  | NĒ
53 | 5. Pēdējās nedēļas | 2–4 nedēļas pirms | Tiesneši | Apstiprināt tiesnešu galīgo sarakstu un pozīcijas | Y | Y | Y | Y |  | A | Nav sākts |  |  |  | JĀ | 54
54 | 5. Pēdējās nedēļas | 2–4 nedēļas pirms | Brīvprātīgie | Apstiprināt brīvprātīgo sarakstu un pienākumus | Y | Y | Y | Y |  | A | Nav sākts |  |  |  | JĀ | 55
55 | 5. Pēdējās nedēļas | 2–4 nedēļas pirms | Loģistika | Pasūtīt / savākt trūkstošos materiālus | Y | Y | Y | Y |  | A | Nav sākts |  |  |  | JĀ | 56
56 | 5. Pēdējās nedēļas | 2–4 nedēļas pirms | Enerģija | Pārbaudīt 220V pieslēgumu, pagarinātājus un ģeneratoru, ja vajag | Y | Y | Y | Y |  | A | Nav sākts |  |  |  | JĀ | 57
57 | 5. Pēdējās nedēļas | 2–4 nedēļas pirms | WC / higiēna | Nodrošināt WC, roku mazgāšanu, atkritumu tvertnes un uzkopšanu |  | Y | Y | Y |  | A | Nav sākts |  |  |  | JĀ | 58
58 | 5. Pēdējās nedēļas | 2–4 nedēļas pirms | Laika apstākļi | Izstrādāt lietus / stipra vēja / karstuma rīcības plānu | Y | Y | Y | Y |  | A | Nav sākts |  |  |  | JĀ | 59
59 | 6. Pēdējā pārbaude | 7 dienas pirms | Starta protokols | Slēgt / pārbaudīt pieteikumus atbilstoši nolikumam | Y | Y | Y | Y |  | A | Nav sākts |  |  |  | JĀ | 60
60 | 6. Pēdējā pārbaude | 2–3 dienas pirms | Starta protokols | Kopā ar galveno sekretāru izveidot provizorisko starta protokolu | Y | Y | Y | Y |  | A | Nav sākts |  |  |  | JĀ | 61
61 | 6. Pēdējā pārbaude | 2–3 dienas pirms | Starta protokols | Nosūtīt provizorisko starta protokolu komandu pārstāvjiem pārbaudei | Y | Y | Y | Y |  | A | Nav sākts |  |  |  | JĀ | 62
62 | 6. Pēdējā pārbaude | 2–3 dienas pirms | Finanses | Pārbaudīt dalības maksas / parādus / licences | Y | Y | Y | Y |  | A | Nav sākts |  |  |  | JĀ | 63
63 | 6. Pēdējā pārbaude | 2 dienas pirms | Tehnika | Veikt pilnu sekretariāta un rezultātu sistēmas testu | Y | Y | Y | Y |  | A | Nav sākts |  |  |  | JĀ | 64
64 | 6. Pēdējā pārbaude | 2 dienas pirms | Dokumenti | Sagatavot protokolu, protestu, diskvalifikācijas, pārbrauciena un apelācijas veidlapas | Y | Y | Y | Y |  | A | Nav sākts |  |  |  | JĀ | 65
65 | 6. Pēdējā pārbaude | 2 dienas pirms | Druka | Sagatavot starta protokolus, programmu un tiesnešu blankas | Y | Y | Y | Y |  | A | Nav sākts |  |  |  | JĀ | 66
66 | 6. Pēdējā pārbaude | 24 h pirms | Starta protokols | Izsūtīt galīgo starta protokolu | Y | Y | Y | Y |  | A | Nav sākts |  |  |  | JĀ | 67
67 | 6. Pēdējā pārbaude | 20 h pirms | Programma | Apstiprināt un izsūtīt galīgo sacensību programmu | Y | Y | Y | Y |  | A | Nav sākts |  |  |  | JĀ | 68
68 | 6. Pēdējā pārbaude | 20 h pirms | Trase | Uzstādīt / pārbaudīt trasi un apstiprināt tās gatavību | Y | Y | Y | Y |  | A | Nav sākts |  |  |  | JĀ | 69
69 | 7. Norises vietas sagatavošana | 1 diena pirms | Sekretariāts | Uzstādīt sekretariāta telti / telpu, galdus, krēslus | Y | Y | Y | Y |  | A | Nav sākts |  |  |  | JĀ | 70
70 | 7. Norises vietas sagatavošana | 1 diena pirms | Sekretariāts | Dators, printeris, papīrs, mapes, pildspalvas, rezerves materiāli | Y | Y | Y | Y |  | A | Nav sākts |  |  |  | JĀ | 71
71 | 7. Norises vietas sagatavošana | 1 diena pirms | Sakari | Izdalīt un pārbaudīt rācijas, hronometrus, lādētājus, powerbank | Y | Y | Y | Y |  | A | Nav sākts |  |  |  | JĀ | 72
72 | 7. Norises vietas sagatavošana | 1 diena pirms | Tiesāšana | Sagatavot tiesāšanas sistēmu un pozīciju shēmu | Y | Y | Y | Y |  | A | Nav sākts |  |  |  | JĀ | 73
73 | 7. Norises vietas sagatavošana | 1 diena pirms | Tiesāšana | Izdrukāt / sagatavot tiesnešu protokolus | Y | Y | Y | Y |  | A | Nav sākts |  |  |  | JĀ | 74
74 | 7. Norises vietas sagatavošana | 1 diena pirms | Drošība | Novietot glābšanas ekipējumu un pārbaudīt glābēju pozīcijas | Y | Y | Y | Y |  | A | Nav sākts |  |  |  | JĀ | 75
75 | 7. Norises vietas sagatavošana | 1 diena pirms | Reklāma | Uzstādīt atbalstītāju banerus, karogus, award wall, NC flags u.c. |  | Y | Y | Y |  | A | Nav sākts |  |  |  | JĀ | 76
76 | 7. Norises vietas sagatavošana | 1 diena pirms | Informācija | Uzstādīt info board: nolikums, programma, starta protokols, QR kodi, rezultāti | Y | Y | Y | Y |  | A | Nav sākts |  |  |  | JĀ | 77
77 | 7. Norises vietas sagatavošana | 1 diena pirms | Dalībnieki | Sagatavot BIB numurus un izsniegšanas sistēmu | Y | Y | Y | Y |  | A | Nav sākts |  |  |  | JĀ | 78
78 | 7. Norises vietas sagatavošana | 1 diena pirms | Apbalvošana | Sagatavot apbalvošanas vietu, pjedestālu, kausus, diplomus | Y | Y | Y | Y |  | A | Nav sākts |  |  |  | JĀ | 79
79 | 7. Norises vietas sagatavošana | 1 diena pirms | Mediji | Sagatavot foto/video zonas, komentētāja vietu un translācijas tehniku, ja attiecas |  |  | Y | Y |  | A | Nav sākts |  |  |  | NĒ
80 | 8. Sacensību diena | No rīta | Komandas | Komandu pārstāvju sanāksme: programma, trase, starts, finišs, protesti | Y | Y | Y | Y |  | A | Nav sākts |  |  |  | JĀ | 81
81 | 8. Sacensību diena | No rīta | Tiesneši | Tiesnešu sanāksme un pozīciju / tiesāšanas sistēmas skaidrojums | Y | Y | Y | Y |  | A | Nav sākts |  |  |  | JĀ | 82
82 | 8. Sacensību diena | No rīta | Sekretariāts | Izlikt nolikumu, galīgo programmu, starta protokolu un informāciju | Y | Y | Y | Y |  | A | Nav sākts |  |  |  | JĀ | 83
83 | 8. Sacensību diena | No rīta | BIB | Izsniegt BIB numurus un fiksēt drošības naudu, ja tāda ir | Y | Y | Y | Y |  | A | Nav sākts |  |  |  | JĀ | 84
84 | 8. Sacensību diena | Visas dienas laikā | Trase | Kontrolēt tiesnešu, glābēju un tehniskā personāla gatavību | Y | Y | Y | Y |  | A | Nav sākts |  |  |  | JĀ | 85
85 | 8. Sacensību diena | Visas dienas laikā | Starts | Kontrolēt starta procedūru un starta intervālus | Y | Y | Y | Y |  | A | Nav sākts |  |  |  | JĀ | 86
86 | 8. Sacensību diena | Visas dienas laikā | Rezultāti | Ievadīt / pārbaudīt sodus un rezultātus | Y | Y | Y | Y |  | A | Nav sākts |  |  |  | JĀ | 87
87 | 8. Sacensību diena | Visas dienas laikā | Sakari | Uzturēt rāciju komunikāciju starp startu, finišu, vārtu grupām un sekretariātu | Y | Y | Y | Y |  | A | Nav sākts |  |  |  | JĀ | 88
88 | 8. Sacensību diena | Visas dienas laikā | Drošība | Kontrolēt glābēju gatavību un incidentu rīcību | Y | Y | Y | Y |  | A | Nav sākts |  |  |  | JĀ | 89
89 | 8. Sacensību diena | Visas dienas laikā | Rezultāti | Publicēt provizoriskos rezultātus pēc braucieniem | Y | Y | Y | Y |  | A | Nav sākts |  |  |  | JĀ | 90
90 | 8. Sacensību diena | Pēc nepieciešamības | Protesti | Pieņemt un apstrādāt protestus / apelācijas atbilstoši noteikumiem | Y | Y | Y | Y |  | A | Nav sākts |  |  |  | JĀ | 91
91 | 8. Sacensību diena | Pēc nepieciešamības | Sacensību vadība | Pieņemt lēmumus par pārtraukumiem, braucienu atcelšanu vai atjaunošanu | Y | Y | Y | Y |  | A | Nav sākts |  |  |  | JĀ | 92
92 | 8. Sacensību diena | Pusdienlaiks | Personāls | Nodrošināt tiesnešu un personāla ēdināšanu | Y | Y | Y | Y |  | A | Nav sākts |  |  |  | JĀ | 93
93 | 8. Sacensību diena | Pēc finiša | Apbalvošana | Sagatavot un novadīt apbalvošanas ceremoniju | Y | Y | Y | Y |  | A | Nav sākts |  |  |  | JĀ | 94
94 | 8. Sacensību diena | Pēc sacensībām | Rezultāti | Publicēt / izplatīt galīgos rezultātus | Y | Y | Y | Y |  | A | Nav sākts |  |  |  | JĀ | 95
95 | 8. Sacensību diena | Pēc sacensībām | Mediji | Savākt foto/video materiālus un publicēt būtiskāko komunikāciju |  | Y | Y | Y |  | A | Nav sākts |  |  |  | JĀ | 96
96 | 9. Pēc sacensībām | Tajā pašā dienā | Inventārs | Novākt sekretariātu, reklāmas materiālus un sacensību aprīkojumu | Y | Y | Y | Y |  | A | Nav sākts |  |  |  | JĀ | 97
97 | 9. Pēc sacensībām | Tajā pašā dienā | Inventārs | Sagrupēt un pārbaudīt inventāru; atzīmēt bojājumus / trūkumus | Y | Y | Y | Y |  | A | Nav sākts |  |  |  | JĀ | 98
98 | 9. Pēc sacensībām | 1–3 dienas | Finanses | Apkopot ieņēmumus, izmaksas, rēķinus un atskaites | Y | Y | Y | Y |  | A | Nav sākts |  |  |  | JĀ | 99
99 | 9. Pēc sacensībām | 1–7 dienas | Rezultāti | Arhivēt galīgos rezultātus un sacensību dokumentāciju | Y | Y | Y | Y |  | A | Nav sākts |  |  |  | JĀ | 100
100 | 9. Pēc sacensībām | 1–7 dienas | Komunikācija | Publicēt rezultātu / foto / pateicības ierakstu |  | Y | Y | Y |  | A | Nav sākts |  |  |  | JĀ | 101
101 | 9. Pēc sacensībām | 1–2 nedēļas | Atbalstītāji | Nosūtīt sponsoriem / partneriem pateicību un īsu atskaiti |  | Y | Y | Y |  | A | Nav sākts |  |  |  | JĀ | 102
102 | 9. Pēc sacensībām | 1–2 nedēļas | Novērtējums | Veikt organizatoru / tiesnešu debrief: kas izdevās, kas neizdevās, ko mainīt | Y | Y | Y | Y |  | A | Nav sākts |  |  |  | JĀ | 103
103 | 9. Pēc sacensībām | 1–2 nedēļas | Nākamais gads | Saglabāt uzlabojumu sarakstu nākamās sacensības plānošanai | Y | Y | Y | Y |  | A | Nav sākts |  |  |  | JĀ | 104
104 | 10. Starptautiska / liela pasākuma papildmoduļi | Pēc vajadzības | Starptautiskie dalībnieki | Nosūtīt oficiālos uzaicinājumus un dalības informāciju ārvalstu komandām |  |  | Y | Y |  | A | Nav sākts |  |  |  | NĒ
105 | 10. Starptautiska / liela pasākuma papildmoduļi | Pēc vajadzības | Starptautiskie dalībnieki | Sagatavot informāciju par vīzām, robežšķērsošanu, naktsmītnēm un transportu, ja nepieciešams |  |  | Y | Y |  | A | Nav sākts |  |  |  | NĒ
106 | 10. Starptautiska / liela pasākuma papildmoduļi | Pēc vajadzības | Akreditācija | Izveidot akreditācijas / dalībnieku, treneru, mediju un personāla sistēmu |  |  | Y | Y |  | A | Nav sākts |  |  |  | NĒ
107 | 10. Starptautiska / liela pasākuma papildmoduļi | Pēc vajadzības | Naktsmītnes | Rezervēt / koordinēt viesnīcas un komandu naktsmītnes |  |  | Y | Y |  | A | Nav sākts |  |  |  | NĒ
108 | 10. Starptautiska / liela pasākuma papildmoduļi | Pēc vajadzības | Transports | Organizēt transfērus un ekipējuma loģistiku |  |  | Y | Y |  | A | Nav sākts |  |  |  | NĒ
109 | 10. Starptautiska / liela pasākuma papildmoduļi | Pēc vajadzības | Media | Izveidot media akreditāciju un mediju zonu |  |  | Y | Y |  | A | Nav sākts |  |  |  | NĒ
110 | 10. Starptautiska / liela pasākuma papildmoduļi | Pēc vajadzības | Media | Sagatavot preses relīzes, preses centru un interviju procesu |  |  | Y | Y |  | A | Nav sākts |  |  |  | NĒ
111 | 10. Starptautiska / liela pasākuma papildmoduļi | Pēc vajadzības | Live | Nodrošināt tiešraidi, grafiku, komentētāju un online rezultātus |  |  | Y | Y |  | A | Nav sākts |  |  |  | NĒ
112 | 10. Starptautiska / liela pasākuma papildmoduļi | Pēc vajadzības | Sponsori | Nodrošināt sponsoru aktivācijas, branding un viesu uzņemšanu |  |  | Y | Y |  | A | Nav sākts |  |  |  | NĒ
113 | 10. Starptautiska / liela pasākuma papildmoduļi | Pēc vajadzības | VIP | Izveidot VIP / oficiālo personu uzņemšanas plānu |  |  | Y | Y |  | A | Nav sākts |  |  |  | NĒ
114 | 10. Starptautiska / liela pasākuma papildmoduļi | Pēc vajadzības | Ceremonijas | Izstrādāt atklāšanas, apbalvošanas un noslēguma ceremoniju scenārijus |  |  | Y | Y |  | A | Nav sākts |  |  |  | NĒ
115 | 10. Starptautiska / liela pasākuma papildmoduļi | Pēc vajadzības | Drošība | Izstrādāt detalizētu ārkārtas situāciju un evakuācijas plānu |  |  | Y | Y |  | A | Nav sākts |  |  |  | NĒ
116 | 10. Starptautiska / liela pasākuma papildmoduļi | Pēc vajadzības | Personāls | Izveidot visu personāla maiņu / dežūru grafiku |  |  | Y | Y |  | A | Nav sākts |  |  |  | NĒ
117 | 10. Starptautiska / liela pasākuma papildmoduļi | Pēc vajadzības | Tulkošana | Nodrošināt būtiskās informācijas pieejamību angļu valodā |  |  | Y | Y |  | A | Nav sākts |  |  |  | NĒ
118 | 10. Starptautiska / liela pasākuma papildmoduļi | Pēc vajadzības | Oficiālie dokumenti | Pārbaudīt starptautiskā sacensību līmeņa prasības, termiņus un iesniegumus |  |  |  | Y |  | A | Nav sākts |  |  |  | NĒ
Note on F1: Y = iekļaut vietējās / kluba sacensības kontrolsarakstā.
Note on G1: Y = iekļaut Latvijas līmeņa sacensības.
Note on H1: Y = iekļaut starptautiskas sacensības.
Note on I1: Y = iekļaut lielas starptautiskas / ECA / ICF līmeņa sacensības.
Note on P1: Automātiski rāda, vai uzdevums ir aktīvs START lapā izvēlētajam L1/L2/L3/L4 līmenim.

## ATBILDĪBAS
Loma | Galvenā atbildība | Galvenie uzdevumi | Kad iesaistās
Galvenais organizators (GO) | Visa pasākuma koordinācija | Budžets, komanda, loģistika, sponsori, norises vieta, ceremonijas, mediji, drošības organizācija | No plānošanas līdz pēcākai izvērtēšanai
Galvenais tiesnesis (GT) | Sacensību tiesāšanas procesa vadība | Tiesnešu komanda, tiesāšanas sistēma, trases apstiprināšana, protesti, lēmumi, sacensību apturēšana / atjaunošana | Īpaši pēdējās nedēļās un sacensību dienā
Galvenais sekretārs (GS) | Dalībnieku un rezultātu administrēšana | Pieteikumi, starta protokols, rezultāti, dokumenti, BIB, publikācijas, protokoli | No pieteikšanās līdz rezultātu arhīvam
Trases dizainers / tehniskais atbildīgais | Trases tehniskā sagatavošana | Vārtu shēma, trases uzstādīšana, tehniskās pārbaudes | Atkarībā no sacensību līmeņa
Tehniskais / rezultātu sistēmas atbildīgais | Laika un rezultātu sistēmas | RaceGorilla, starta/finiša sistēma, rezerves risinājums | Pirms sacensībām un sacensību laikā
Drošības / glābšanas koordinators | Sportistu drošība | Glābēji, ekipējums, pozīcijas, incidentu plāns, pirmā palīdzība | Plānošanā un sacensību dienā
Komunikācijas / mediju atbildīgais | Publiskā komunikācija | Sociālie tīkli, foto/video, komentētājs, tiešraide, preses informācija | Īpaši 1–3 mēnešus pirms un sacensību laikā
Brīvprātīgo koordinators | Brīvprātīgo darbs | Pienākumi, grafiks, instrukcijas, komunikācija | 1–3 mēnešus pirms un sacensību dienā

## INVENTĀRS
Kategorija | Pozīcija | Daudzums | Rezerves daudzums | Pārbaudīt | Atbildīgais | Statuss | Piezīmes
Sekretariāts | Telts / telpa |  |  | Vieta, stiprinājumi | GO | Nav sākts
Sekretariāts | Galdi |  |  | Stabilitāte | GO | Nav sākts
Sekretariāts | Krēsli |  |  | Skaits | GO | Nav sākts
Sekretariāts | Dators |  |  | Darbojas / uzlāde | GS | Nav sākts
Sekretariāts | Printeris |  |  | Drukas tests | GS | Nav sākts
Sekretariāts | Papīrs / formas |  |  | + rezerves | GS | Nav sākts
Sekretariāts | Pildspalvas / zīmuļi |  |  | Pietiek visiem | GS | Nav sākts
Sekretariāts | Mapes |  |  | Tiesnešiem / sekretariātam | GS | Nav sākts
Laika mērīšana | RaceGorilla |  |  | Pilns tests | Tehniskais | Nav sākts
Laika mērīšana | Starta sistēma |  |  | Pilns tests | Tehniskais | Nav sākts
Laika mērīšana | Finiša sistēma |  |  | Pilns tests | Tehniskais | Nav sākts
Laika mērīšana | Hronometri |  |  | Vismaz 6 pēc vietējās vadlīnijas | GT/GS | Nav sākts
Sakari | Rācijas |  |  | Visām pozīcijām + rezerves | GT | Nav sākts
Sakari | Lādētāji / USB |  |  | Uzlādes iespējas | GO | Nav sākts
Sakari | Powerbank |  |  | Rezerves | GO | Nav sākts
Trase | Vārtu komplekti |  |  | Pilns komplekts + rezerves | Trases atbildīgais | Nav sākts
Trase | Norobežošanas lente |  |  | Trase / sekretariāts | GO | Nav sākts
Drošība | Glābšanas ekipējums |  |  | Pilna pārbaude | Drošības koordinators | Nav sākts
Enerģija | 220V pieslēgums |  |  | Slodze / drošība | GO | Nav sākts
Enerģija | Pagarinātāji / sadalītāji |  |  | Visas darba vietas | GO | Nav sākts
Enerģija | Ģenerators |  |  | Degviela / testa darbināšana | GO | Nav sākts
Dalībnieki | BIB numuri |  |  | Katram + rezerves | GS | Nav sākts
Informācija | Info board |  |  | Programma, nolikums, starts, QR | GO/GS | Nav sākts
Reklāma | Atbalstītāju baneri |  |  | Pilns sponsoru komplekts | Komunikācija | Nav sākts
Apbalvošana | Kausi / medaļas |  |  | Pēc kategorijām | GO | Nav sākts
Apbalvošana | Diplomi |  |  | Rezerves eksemplāri | GS | Nav sākts
Apbalvošana | Pjedestāls |  |  | Stabilitāte / novietojums | GO | Nav sākts
Higiēna | WC / roku mazgāšana |  |  | Pieejamība / uzkopšana | GO | Nav sākts
Atkritumi | Atkritumu maisi / tvertnes |  |  | Norises vieta | GO | Nav sākts

## 9–12 MĒN. PLĀNS
Periods | Galvenie mērķi | Kontroles punkts | Rezultāts / dokuments
9–12 mēn. | Datums, vieta, koncepcija, budžeta sākums | GO komanda izveidota | Pasākuma koncepcija + kalendārs
6–9 mēn. | Sponsori, nolikums, reģistrācija, tiesnešu kodols | Galvenie partneri uzrunāti | Nolikuma projekts + sponsoru plāns
3–6 mēn. | Komunikācija, brīvprātīgie, loģistika, drošība | Būtiskie resursi rezervēti | Detalizēts projekta plāns
1–3 mēn. | Dalībnieki, personāls, tehnika, reklāma | Kapacitāte un personāls kontrolēti | Operatīvā sagatavošana
2–4 nedēļas | Pēdējās rezervācijas un materiāli | Visas kritiskās pozīcijas nodrošinātas | Gatavības pārbaude
2–3 dienas | Starta protokols, drukas materiāli, tehnika | Provizoriskais protokols pārbaudīts | Gatavības pakete
24–20 h | Galīgais protokols un programma | Dokumenti izsūtīti | Galīgā sacensību pakete
1 diena | Trase, sekretariāts, tiesneši, drošība | Pilns tehniskais tests | Norises vieta gatava
Sacensību diena | Vadība, tiesāšana, rezultāti, komunikācija | Kontroles punkti visas dienas laikā | Oficiālie rezultāti
1–14 dienas pēc | Finanses, arhīvs, mediji, debrief | Noslēguma izvērtējums | Uzlabojumu saraksts nākamajam gadam

## LĪMEŅI
Līmenis | Piemērs | Izmantojam checklist | Ko var izlaist / vienkāršot | Ko obligāti nedrīkst izlaist
L1 – vietējās / kluba | Kluba sacensības, neliels dalībnieku skaits | Pamatchecklist | Starptautiskā komunikācija, akreditācija, VIP, translācija u.c. | Drošība, trase, tiesāšana, rezultāti, dalībnieku informācija, inventārs
L2 – Latvijas | Latvijas kauss / čempionāts | Master + L2 = Y | Daļa starptautisko moduļu | Tiesneši, sekretariāts, drošība, nolikums, rezultāti, komunikācija
L3 – starptautiskās | Starptautisks junioru / klubu pasākums | Master + L3 = Y | Tikai specifiski lielo pasākumu moduļi, ja nav vajadzīgi | Starptautiskā komunikācija, dalībnieku loģistika, drošība, rezultāti, tehniskais nodrošinājums
L4 – lielas / ECA-ICF | Liela starptautiska sacensība | Visa Master + L4 = Y | Praktiski nekas no kritiskā | Pilna organizācijas, drošības, tehniskā, mediju, akreditācijas, sponsoru un loģistikas sistēma

## PAMATPRINCIPI
Punkts | Saturs
Mērķis | Viens universāls kontrolsaraksts, kuru var izmantot no kluba sacensībām līdz lielai starptautiskai sacensībai.
Kā lietot | Filtrēt MASTER CHECKLIST pēc L1/L2/L3/L4 kolonnas. Uzdevumi ar Y ir attiecīgajam līmenim paredzēti.
Statuss | Katram uzdevumam piešķirt atbildīgo, termiņu un statusu. Pēc tam checklist var izmantot kā projekta vadības instrumentu.
Avots – organizatoru vadlīnijas | Pievienotajā dokumentā detalizēti aprakstīti GO, GT un GS pienākumi pirms sacensībām, sacensību dienā un pēc sacensībām; tajā uzsvērts nolikums, programmas, pieteikumi, starta protokols, tiesneši, sekretariāta ekipējums, rezultāti, protesti, apbalvošana un pēc-sacensību izvērtējums.
Avots – mobilitātes novērojums | Pēc lietotāja apraksta ECA Junior Slalom Cup Roudnicē: sacensību plānošanu sāka 9–12 mēnešus iepriekš; tika uzsvērti dalībnieku limiti, atbalstītāju piesaiste un checklist nozīme.
Svarīgi | Šis Excel ir darba versija projekta ietvaros. Starptautisku / ECA / ICF sacensību gadījumā konkrētās prasības, termiņi un oficiālie dokumenti jāsalīdzina ar attiecīgās sacensības noteikumiem un organizatora prasībām.